DUOC UC

SEDE PLAZA OESTE

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

ALLOXENTRIC REAL TIME AGENT

Plan de gestión y respuesta a riesgos

Registro de riesgos, matriz, cómo reaccionar y protocolos de incidente

Asignatura: Capstone  ·  Sigla: PTY4614 / 001V

Docente guía: Luis Bravo Yáñez

Integrantes

Juan Díaz (Product Owner y desarrollador)

Fernando Patricio Olguea González (líder de proyecto y desarrollador)

David Alexis Sepúlveda Manque (Scrum Master y desarrollador)

30 de octubre de 2026 (semana 12)

Código del documento: D02  ·  Versión 1.0 (borrador)

Estado: Borrador para revisión del equipo

## Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 (borrador) | 30-oct-2026 | Juan Díaz | Primera versión redactada a partir del repositorio técnico, los PR #1 a #16, el informe grupal 2.4 y las mediciones del 30-oct. Pendiente de revisión por Fernando y David. |

Leyenda de clasificación (CLAUDE.md del repositorio técnico). [CONFIRMADO] respaldado explícitamente por el equipo, el cliente o el repositorio · [PROPUESTA] sugerida, aún no aprobada · [INFERENCIA] deducida de información confirmada; requiere validación · [PENDIENTE] falta información; no se asume · [REPORTADO POR EL EQUIPO] informado por el equipo sin archivo de respaldo.

# Índice

Haz clic derecho y elige «Actualizar campo» para ver el índice con números de página.

# 1. Propósito y método

Este documento identifica los riesgos del proyecto, los valora y define qué hacer cuando ocurren. Se construyó a partir de los riesgos declarados en las Fases 1 y 2 (informe de definición e informe grupal 2.4), de los incidentes reales ocurridos entre el 23 y el 30 de octubre de 2026 y de las pruebas realizadas. Complementa la sección de riesgos de la Fase 1, que identificaba cuatro riesgos de alto nivel.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Probabilidad | 1 Baja · 2 Media · 3 Alta (juicio del equipo; no hay datos históricos suficientes). |
| Impacto | 1 Bajo · 2 Medio · 3 Alto, medido sobre los objetivos del proyecto: requisito de latencia, alcance, plazo, costo, seguridad o calidad. |
| Nivel | Probabilidad × Impacto: 1–2 Bajo · 3–4 Medio · 6 Alto · 9 Crítico. |
| Estado | Materializado (ya ocurrió) · Activo (puede ocurrir en cualquier momento) · Vigilancia (sin disparador visible) · Mitigado (la causa se atendió). |
| Responsable | [PROPUESTA] Persona que lidera la reacción. No está aprobado por el equipo; se somete a revisión en la reunión de seguimiento. |
| Indicador | Señal temprana observable (log, métrica, mensaje) que activa la reacción. |

# 2. Resumen

Se registran 20 riesgos: 4 críticos, 8 altos, 8 medios y 0 bajos. Por estado: 5 ya materializados, 11 activos, 3 en vigilancia y 1 mitigado.

Los cinco que más condicionan el cierre del proyecto:

1. R-01 Latencia de voz a voz. Ya ocurre: mediana de 2,59 s frente al máximo de 1 s exigido.

2. R-04 Falta de guion oficial, flujo de Hites y accesos de Alloxentric. Sin ellos no se puede validar el caso de cobranza real ni hacer la comparación.

3. R-05 Telefonía con Asterisk sin validar. Es parte del alcance confirmado y hoy no hay ninguna llamada telefónica.

4. R-19 Tiempo insuficiente para integración, pruebas y comparación de costos con las semanas restantes.

5. R-06 y R-07 Gasto descontrolado y exposición de credenciales, que crecen apenas la demo es pública.

Figura 1. Matriz de riesgos. Los identificadores corresponden al registro de la sección 3.

# 3. Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Latencia de voz a voz superior a 1 s | Rendimiento | Alta | Alto | Crítico | Materializado |
| R-04 | Falta de guion oficial, flujo de Hites y accesos de Alloxentric | Dependencia externa | Alta | Alto | Crítico | Activo |
| R-05 | Integración con Asterisk no validada | Integración | Alta | Alto | Crítico | Activo |
| R-19 | Tiempo insuficiente para integración, pruebas y comparación de costos | Planificación | Alta | Alto | Crítico | Activo |
| R-03 | Retraso de un componente que bloquea al resto | Planificación | Media | Alto | Alto | Mitigado |
| R-06 | Gasto descontrolado en APIs (ElevenLabs, Gemini, Google STT) | Costos | Media | Alto | Alto | Activo |
| R-07 | Exposición de credenciales | Seguridad | Media | Alto | Alto | Materializado |
| R-08 | Dependencia de credenciales personales de Google (ADC de usuario) | Seguridad | Alta | Medio | Alto | Activo |
| R-09 | Licencia y titularidad de las voces y de la cuenta de ElevenLabs | Legal / licencias | Media | Alto | Alto | Activo |
| R-12 | Worker del agente no disponible | Operación | Alta | Medio | Alto | Activo |
| R-15 | Conducta inadecuada del agente de cobranza | Ética / cumplimiento | Media | Alto | Alto | Vigilancia |
| R-17 | Evidencias y registros Scrum insuficientes | Gestión | Alta | Medio | Alto | Activo |
| R-02 | Cambio de proveedor impuesto por el cliente (STT) | Alcance | Media | Medio | Medio | Materializado |
| R-10 | Caída o error de un proveedor durante una llamada | Operación | Media | Medio | Medio | Materializado |
| R-11 | Falla del despliegue de la web (errores 500/502, módulos no encontrados, despliegue bloqueado) | Despliegue | Media | Medio | Medio | Materializado |
| R-13 | Abuso de la demo pública o fuerza bruta del código de acceso | Seguridad | Media | Medio | Medio | Activo |
| R-14 | Voz o acento inadecuados para el contexto chileno | Calidad | Media | Medio | Medio | Activo |
| R-16 | Respuestas inventadas del LLM (alucinaciones) | Calidad | Media | Medio | Medio | Vigilancia |
| R-18 | Desviaciones del plan sin aprobación formal | Alcance | Media | Medio | Medio | Activo |
| R-20 | Problemas de audio en el navegador (eco, ruido, interrupciones falsas, micrófono equivocado) | Calidad | Media | Medio | Medio | Vigilancia |

# 4. Fichas: cómo reaccionar a cada riesgo

Cada ficha indica qué se hace para prevenir el riesgo, qué señal lo anuncia y qué pasos concretos se siguen si ocurre. Las acciones preventivas marcadas como [CONFIRMADO] existen en el repositorio; las demás son [PROPUESTA].

### R-01 · Latencia de voz a voz superior a 1 s

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Alloxentric exige una respuesta de no más de 1 s y advierte que más de 3 s puede provocar que la persona corte la llamada. La mediana medida el 30-oct fue 2,59 s (n=13) y 3 de 13 turnos superaron 3 s. |
| Valoración | Probabilidad Alta · Impacto Alto · Nivel Crítico · Estado Materializado · Categoría Rendimiento |
| Señal de alerta | e2e_latency_s con mediana > 1 s o cualquier turno > 3 s en las métricas del worker. |
| Prevención | Modelo LLM más rápido (gemini-3.1-flash-lite, thinking mínimo), endpointing dinámico de 0,3 s, generación preventiva de LLM/TTS, Chirp 3 con sensibilidad SHORT, respuestas de máx. 25 palabras, precalentamiento de voces. [CONFIRMADO en código] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Medir con logs archivados antes de decidir. 2) Si la mediana sigue > 2 s: evaluar con Alloxentric un STT de menor latencia (hoy la espera de la transcripción final es ≈1,2 s), Gemini por Vertex AI en São Paulo y una muletilla hablada inmediata. 3) Con datos en mano, renegociar con Max el umbral y el evento de medición. 4) Registrar la decisión. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando (líder) · Juan |
| Evidencia | D05 (plan de pruebas); extracto de métricas 30-oct (E01) |

### R-02 · Cambio de proveedor impuesto por el cliente (STT)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El plan de Fase 1 fijaba Speechmatics. Por indicación de Max se reemplazó por Google Chirp 3 (DART-14-2.2); el trabajo ya iniciado en Speechmatics se descartó. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Materializado · Categoría Alcance |
| Señal de alerta | Mensaje del cliente o del líder pidiendo cambiar un proveedor; nuevas credenciales o accesos distintos a los planificados. |
| Prevención | Arquitectura con plugins oficiales intercambiables de LiveKit Agents; configuración por variables de entorno; componentes aislados (stt.py, llm.py, tts.py). [CONFIRMADO] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Confirmar por escrito la decisión y su motivo. 2) Construir el nuevo componente en una rama por ticket con pruebas sin red. 3) Validar de forma aislada antes de integrar. 4) Actualizar arquitectura, requerimientos y plan de trabajo. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan (componente) · Fernando |
| Evidencia | PR #6 (Chirp 3) |

### R-03 · Retraso de un componente que bloquea al resto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El compromiso de tener STT para la reunión del 14-oct no se cumplió con Speechmatics y el pipeline dependía de ese componente. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Alto · Nivel Alto · Estado Mitigado · Categoría Planificación |
| Señal de alerta | Un componente sin fusionar a la fecha comprometida; PR sin avance por más de una semana. |
| Prevención | Seguimiento semanal de dependencias; trabajo en paralelo por componente; criterio de listo (implementado, probado, fusionado, integrado). |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Revisar el estado en la reunión de control. 2) Acordar nuevo plazo o apoyo de otro integrante. 3) Si el bloqueo persiste, evaluar un componente alternativo (como se hizo con Chirp 3). |
| Responsable [PROPUESTA] | David (Scrum Master) · Fernando |
| Evidencia | Informe grupal 2.4; PR #6, #7 |

### R-04 · Falta de guion oficial, flujo de Hites y accesos de Alloxentric

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Alloxentric se comprometió a entregar el guion de cobranza, claves y un entorno de pruebas telefónicas. No hay registro de su recepción completa. |
| Valoración | Probabilidad Alta · Impacto Alto · Nivel Crítico · Estado Activo · Categoría Dependencia externa |
| Señal de alerta | Fecha comprometida vencida sin entrega; pruebas bloqueadas por falta de accesos. |
| Prevención | Registro de dependencias y acuerdos pendientes; reuniones semanales con Karina; escenarios de práctica con datos ficticios para no detener el desarrollo. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Escalar a Karina/Max con una lista concreta de lo que falta y la fecha límite. 2) Mientras tanto, trabajar con el flujo de referencia disponible y marcar todo como [PENDIENTE]. 3) Documentar el impacto en el calendario si se retrasa. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan (Product Owner) · Fernando |
| Evidencia | Informe Fase 1 (secciones de factibilidad) |

### R-05 · Integración con Asterisk no validada

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | La telefonía real (Asterisk de Alloxentric) es parte del alcance confirmado, pero hoy el agente solo se prueba desde el navegador. |
| Valoración | Probabilidad Alta · Impacto Alto · Nivel Crítico · Estado Activo · Categoría Integración |
| Señal de alerta | Sin entorno telefónico de prueba a la semana 14; ninguna llamada real realizada. |
| Prevención | Pruebas tempranas de integración; documentar restricciones; definir con Alloxentric si la validación del MVP puede hacerse sin telefonía. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Realizar un spike técnico de integración SIP/telefonía con el acceso que entregue Alloxentric. 2) Si no hay acceso a tiempo, acordar por escrito que el MVP se valida en navegador y declarar la telefonía como trabajo futuro. 3) Informar el riesgo al docente. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando (líder) · David |
| Evidencia | Informe grupal 2.4 (riesgos) |

### R-06 · Gasto descontrolado en APIs (ElevenLabs, Gemini, Google STT)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Cada llamada consume servicios de pago. Una demo pública sin tope de duración ni de llamadas simultáneas puede generar gasto inesperado. El consumo de ElevenLabs no puede consultarse con la clave actual. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Alto · Nivel Alto · Estado Activo · Categoría Costos |
| Señal de alerta | Alertas de presupuesto de Google; saldo de ElevenLabs en caída; sesiones largas o repetidas en las métricas. |
| Prevención | Alerta de presupuesto en Google Cloud (configurada por Fernando); código de acceso largo y aleatorio; sesión de 30 min; interruptor DEMO_ENABLED; métricas de uso por sesión. [CONFIRMADO] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Poner DEMO_ENABLED=false (no corta sesiones ya abiertas). 2) Revocar o rotar la clave afectada. 3) Revisar el extracto de uso por sesión. 4) Implementar tope de duración y de llamadas simultáneas antes de compartir la URL. 5) Pedir el permiso de lectura de uso en ElevenLabs. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando · Juan |
| Evidencia | README (métricas de uso); PR #16 (pendientes) |

### R-07 · Exposición de credenciales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Se compartieron claves por el chat y existen archivos .env locales con secretos. Una clave filtrada permite gasto no autorizado. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Alto · Nivel Alto · Estado Materializado · Categoría Seguridad |
| Señal de alerta | Claves visibles en chats, capturas, logs o commits; alertas de uso inusual. |
| Prevención | .env* ignorados por Git; barrido de patrones de secretos antes de cada commit; variables sensibles en Vercel/Netlify; ADC sin API key para STT; no registrar mensajes del proveedor. [CONFIRMADO] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Rotar de inmediato la clave expuesta y revocar la anterior. 2) Revisar el historial de Git y los logs por rastros. 3) Revisar el uso del proveedor en las últimas horas. 4) Informar al líder y registrar el incidente. |
| Responsable [PROPUESTA] | Todos · Fernando (coordina) |
| Evidencia | Procedimiento de commit (barrido de secretos) |

### R-08 · Dependencia de credenciales personales de Google (ADC de usuario)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El STT usa las credenciales del usuario que ejecuta el worker. En producción debe usarse una cuenta de servicio con permisos mínimos. |
| Valoración | Probabilidad Alta · Impacto Medio · Nivel Alto · Estado Activo · Categoría Seguridad |
| Señal de alerta | Worker en producción arrancando con gcloud auth application-default login de una persona. |
| Prevención | Rol 'Cliente de Cloud Speech' acotado; resolución explícita de ADC en el arranque del runner. [CONFIRMADO] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Pedir a Fernando una cuenta de servicio con el rol mínimo. 2) Cargarla como secreto del servicio o usar identidad de carga de trabajo. 3) Retirar el acceso personal tras la migración. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando |
| Evidencia | PR #10 (ADC en setup del runner) |

### R-09 · Licencia y titularidad de las voces y de la cuenta de ElevenLabs

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Las voces chilenas elegidas son de la biblioteca pública de ElevenLabs. Se desconoce de quién es la cuenta de la clave en uso y si su plan permite uso comercial. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Alto · Nivel Alto · Estado Activo · Categoría Legal / licencias |
| Señal de alerta | Cambio en los términos del plan; aviso del proveedor; entrega al cliente sin confirmar licencia. |
| Prevención | Voces configurables por variable de entorno; marcar la elección como PROPUESTA hasta aprobación humana. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Confirmar titular y plan de la cuenta. 2) Leer la licencia de cada voz. 3) Si no hay claridad: usar voces propias de ElevenLabs sin licencia de terceros o una voz creada con consentimiento. 4) Informar a Alloxentric. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan · Fernando |
| Evidencia | PR #16 (descripción: pendientes) |

### R-10 · Caída o error de un proveedor durante una llamada

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El 26-oct se registraron cuatro eventos tts_error (APIConnectionError con fallo de DNS hacia ElevenLabs) en el primer turno. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Materializado · Categoría Operación |
| Señal de alerta | Eventos error/tts_error/llm_error en el log; contador errors del resumen de sesión. |
| Prevención | Reintentos por defecto del SDK (hasta 3); registro de errores sin detalles sensibles; LLM intercambiable (Gemini ↔ DeepSeek) con LLM_PROVIDER. [CONFIRMADO] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Revisar el estado del proveedor. 2) Cambiar LLM_PROVIDER si falla el LLM. 3) Repetir la llamada. 4) Proponer mensaje de contingencia hablado o en pantalla y registrar el indicador recoverable. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando · David |
| Evidencia | docs/validation/DART-14-4.3 (sección 8) |

### R-11 · Falla del despliegue de la web (errores 500/502, módulos no encontrados, despliegue bloqueado)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Ocurrieron: HTTP 500 por contexto de Netlify Functions, HTTP 502 por empaquetado pnpm en Windows, ERR_MODULE_NOT_FOUND en Vercel y un despliegue bloqueado por el autor del commit. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Materializado · Categoría Despliegue |
| Señal de alerta | Rutas /api/* con 5xx tras desplegar; despliegue en estado Blocked o Error. |
| Prevención | Lista de verificación posterior al despliegue (login mal → 401, origen ajeno → 403, sin sesión → 401); pruebas de regresión; documentación de incidentes. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Revisar logs de runtime del hosting. 2) Volver al despliegue anterior (rollback). 3) Corregir con una prueba que reproduzca el fallo. 4) Documentar el incidente en docs/incidents. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando · Juan |
| Evidencia | docs/incidents/DART-14-4.2; PR #13, #14, #16 |

### R-12 · Worker del agente no disponible

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El agente corre hoy en un computador del equipo. Si se apaga o pierde red, la web carga pero las llamadas no conectan. |
| Valoración | Probabilidad Alta · Impacto Medio · Nivel Alto · Estado Activo · Categoría Operación |
| Señal de alerta | Sin worker registrado en LiveKit (lk agent list vacío); llamadas que no reciben saludo. |
| Prevención | Checklist previo a cada demo; registro del worker visible en el log. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Reiniciar el worker (uv run alloxentric-agent dev). 2) Confirmar registro en LiveKit. 3) Mover el worker a un servicio persistente (LiveKit Cloud Agents o similar) antes de demostraciones sin supervisión. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan · Fernando |
| Evidencia | D06 (guía de operación) |

### R-13 · Abuso de la demo pública o fuerza bruta del código de acceso

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Cualquiera con la URL puede intentar códigos. Netlify tiene límite por IP; en Vercel Hobby no se configuró. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Activo · Categoría Seguridad |
| Señal de alerta | Muchos 401 seguidos en /api/demo/login; sesiones desconocidas. |
| Prevención | Código largo y aleatorio; comparación de origen; cookie firmada con vencimiento; DEMO_ENABLED; CSP; despacho forzado desde el servidor. [CONFIRMADO] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Poner DEMO_ENABLED=false. 2) Rotar el código y el secreto de firma. 3) Agregar límite de intentos o firewall. 4) Revisar el uso de APIs. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando · Juan |
| Evidencia | web-demo/README (seguridad) |

### R-14 · Voz o acento inadecuados para el contexto chileno

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Las voces se eligieron por metadatos de la biblioteca, sin escucharlas con un panel ni con el cliente. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Activo · Categoría Calidad |
| Señal de alerta | Observaciones negativas de Alloxentric o del docente; baja comprensión en pruebas auditivas. |
| Prevención | Muestras de audio por agente; voz configurable por persona. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Realizar una prueba auditiva con criterios (naturalidad, acento, claridad). 2) Reemplazar la voz en personas.py. 3) Validar con Alloxentric. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan · David |
| Evidencia | Muestras de audio generadas el 30-oct |

### R-15 · Conducta inadecuada del agente de cobranza

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Un agente de cobranza podría amenazar, presionar indebidamente o revelar una deuda a terceros. Falta confirmar la normativa aplicable (por ejemplo, la Ley 19.496 sobre cobranza extrajudicial). |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Alto · Nivel Alto · Estado Vigilancia · Categoría Ética / cumplimiento |
| Señal de alerta | Respuestas con amenazas, presión o mención de la deuda sin confirmar identidad en las pruebas. |
| Prevención | Reglas de cobranza en los prompts (trato respetuoso, sin amenazas, confirmar identidad primero); datos ficticios; aviso de simulación. [CONFIRMADO en código] |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Detener el uso de ese escenario. 2) Reproducir con el log y corregir el prompt. 3) Agregar un caso de prueba. 4) Revisar con Alloxentric el cumplimiento legal antes de cualquier uso con personas reales. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan (PO) · Fernando |
| Evidencia | personas.py; tests/test_personas.py |

### R-16 · Respuestas inventadas del LLM (alucinaciones)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El LLM puede inventar condiciones, montos o plazos. Los escenarios actuales usan datos ficticios, pero un uso real exigiría control estricto. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Vigilancia · Categoría Calidad |
| Señal de alerta | Respuestas que contradicen el guion o inventan datos en revisiones de transcripciones. |
| Prevención | Instrucciones acotadas, respuestas cortas, aviso de simulación, tope de tokens de salida. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Revisar transcripciones guardadas. 2) Ajustar el prompt o acotar con datos estructurados. 3) Para uso real, exigir guion cerrado y validación con Alloxentric. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan · David |
| Evidencia | Historial de conversaciones (local) |

### R-17 · Evidencias y registros Scrum insuficientes

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El informe 2.4 reconoce backlog y revisiones sin registrar, logs de pruebas no archivados y PR fusionados sin revisión formal. |
| Valoración | Probabilidad Alta · Impacto Medio · Nivel Alto · Estado Activo · Categoría Gestión |
| Señal de alerta | Evidencias referenciadas sin archivo; PR sin aprobación; ausencia de actas semanales. |
| Prevención | Archivar extractos de métricas (sin secretos); documentos en esta carpeta; leyenda de clasificación en cada documento. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Archivar la evidencia el mismo día. 2) Exigir revisión de otro integrante antes de fusionar. 3) Registrar acta semanal en CoreStream. |
| Responsable [PROPUESTA] | David (Scrum Master) |
| Evidencia | Informe grupal 2.4 |

### R-18 · Desviaciones del plan sin aprobación formal

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Se incorporó un LLM (el plan decía evitarlo inicialmente) y se agregaron escenarios de práctica y una demo web que no fueron pedidos de forma explícita por Alloxentric. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Activo · Categoría Alcance |
| Señal de alerta | Funcionalidad nueva sin registro de decisión ni aprobación del cliente o del docente. |
| Prevención | Registro de decisiones de arquitectura (D01); etiquetas PROPUESTA/CONFIRMADO. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Registrar la decisión con fecha y motivo. 2) Pedir aprobación a Alloxentric y al docente. 3) Actualizar la Carta Gantt y el plan de trabajo. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan (PO) · Fernando |
| Evidencia | D01 (decisiones); Informe 2.4 |

### R-19 · Tiempo insuficiente para integración, pruebas y comparación de costos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | Quedan pocas semanas del plan. La comparación de costo y efectividad (A8) y las pruebas completas dependen de datos y accesos aún pendientes. |
| Valoración | Probabilidad Alta · Impacto Alto · Nivel Crítico · Estado Activo · Categoría Planificación |
| Señal de alerta | Actividades A2, A5, A7 y A8 sin fecha ni responsable; semanas restantes menores que el trabajo estimado. |
| Prevención | Priorizar la ruta crítica; trabajo compartido de integración; recorte de extras. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Congelar funcionalidades extra. 2) Definir el protocolo comparativo y los eventos de latencia con Alloxentric de inmediato. 3) Reasignar tareas y actualizar la Carta Gantt con aprobación del docente. |
| Responsable [PROPUESTA] | Fernando (líder) · David |
| Evidencia | Informe grupal 2.4 (actividades con retraso) |

### R-20 · Problemas de audio en el navegador (eco, ruido, interrupciones falsas, micrófono equivocado)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Descripción | El eco y el ruido pueden activar interrupciones del agente o degradar la transcripción. No se probó en distintos navegadores ni dispositivos. |
| Valoración | Probabilidad Media · Impacto Medio · Nivel Medio · Estado Vigilancia · Categoría Calidad |
| Señal de alerta | Turnos con interrupted=true sin que la persona haya hablado; transcripciones erróneas. |
| Prevención | Selector de micrófono y silencio en la web; cancelación de eco del SDK; período inicial sin interrupciones. |
| Si ocurre, reaccionar así | 1) Usar audífonos y verificar el micrófono elegido. 2) Ajustar el umbral de interrupción. 3) Probar en Chrome, Edge y Safari móvil y registrar resultados. |
| Responsable [PROPUESTA] | Juan · David |
| Evidencia | D05 (casos de prueba TC-12 y TC-15) |

# 5. Protocolos de reacción ante incidentes

Pasos cortos para actuar sin improvisar. Todos son [PROPUESTA] y deben acordarse en la reunión de seguimiento.

### P1. Se expuso una credencial (clave, token o código de acceso)  (R-07)

1. Contener (primeros 15 minutos): rotar la clave en el proveedor (ElevenLabs, Google, LiveKit, Vercel/Netlify) y revocar la anterior.

2. Si afecta a la demo: poner DEMO_ENABLED=false y rotar DEMO_ACCESS_SECRET y DEMO_SESSION_SIGNING_SECRET.

3. Evaluar: revisar el uso del proveedor en las últimas 24 horas y buscar la clave en el historial de Git (git log -S) y en los logs.

4. Registrar: anotar fecha, qué se expuso, dónde y qué se rotó. Avisar al líder (Fernando) y al Scrum Master (David).

5. Aprender: actualizar el barrido de secretos previo al commit si el patrón no se habría detectado.

### P2. Gasto inesperado o uso sospechoso de la demo  (R-06, R-13)

1. Poner DEMO_ENABLED=false (impide sesiones nuevas; no corta las abiertas).

2. Revisar el extracto de uso por sesión (tokens, caracteres de TTS y segundos de audio) y las alertas de presupuesto de Google.

3. Rotar el código de acceso y la clave del proveedor afectado.

4. Antes de reabrir: configurar tope de duración por llamada y de llamadas simultáneas, y confirmar el saldo de cada proveedor.

### P3. Un proveedor falla durante una llamada o una demostración  (R-10)

1. Identificar cuál es: tts_error (ElevenLabs), error de STT (Google) o error del LLM, en el log del worker.

2. Si es el LLM: cambiar LLM_PROVIDER entre gemini y deepseek y reiniciar el worker.

3. Si es TTS o STT: revisar la página de estado del proveedor, esperar el reintento del SDK (hasta 3) y repetir la llamada.

4. Registrar el tipo de error y la hora; si se repite, abrir un ticket para definir un mensaje de contingencia y mejores reintentos.

### P4. La latencia supera el umbral acordado  (R-01)

1. Archivar el extracto de métricas de la sesión (sin texto de conversaciones) como evidencia.

2. Identificar la etapa dominante con transcription_delay_s, llm_node_ttft_s y tts_node_ttfb_s.

3. Aplicar la palanca correspondiente (D01, sección 6): modelo, región, muletilla o proveedor de STT.

4. Medir de nuevo con el mismo método y comparar; presentar a Alloxentric la diferencia y la decisión pendiente.

### P5. Falla un despliegue de la web  (R-11)

1. Probar /api/demo/session sin cookie (debe dar 401) y /api/demo/login con un origen ajeno (debe dar 403). Cualquier 5xx indica falla.

2. Leer los logs de ejecución del hosting y buscar ERR_MODULE_NOT_FOUND, contexto de función o error de empaquetado.

3. Volver al despliegue anterior si la demo debe seguir disponible.

4. Reproducir el fallo con una prueba, corregir y documentar en docs/incidents/.

### P6. El agente no responde al entrar a la web  (R-12)

1. Verificar que el worker esté corriendo y registrado: lk agent list o la línea registered worker en su log.

2. Reiniciar con uv run alloxentric-agent dev y confirmar que el proyecto de LiveKit es el mismo de la web.

3. Comprobar que las credenciales de Google (ADC) siguen vigentes y que las variables de entorno están cargadas.

4. Para demostraciones sin supervisión: mover el worker a un servicio persistente.

### P7. El cliente cambia un proveedor o un requisito  (R-02, R-18)

1. Pedir la instrucción por escrito (correo o acta) con fecha y motivo.

2. Registrar la decisión en el registro de arquitectura (D01) y en el plan de trabajo; actualizar la Carta Gantt si cambia el calendario.

3. Implementar en una rama por ticket, con pruebas sin red, y validar el proveedor nuevo de forma aislada antes de integrar.

4. Informar al docente guía el ajuste y su justificación.

# 6. Roles y escalamiento

| Rol | Persona | Responsabilidad en la gestión de riesgos [PROPUESTA] |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Juan Díaz | Comunicación con Alloxentric sobre requisitos, guion y accesos (R-04, R-18); aprobación de cambios de alcance; revisión de la conducta de los agentes (R-15, R-16). |
| Líder de proyecto | Fernando Olguea | Decisiones técnicas y de proveedor; cuentas y accesos (Google, Netlify, LiveKit); respuesta a incidentes de seguridad y gasto (R-06, R-07, R-08). |
| Scrum Master | David Sepúlveda | Seguimiento semanal del registro, impedimentos, evidencias y revisión de pull requests (R-03, R-17). |
| Docente guía | Luis Bravo Yáñez | Se informa de los riesgos críticos que afecten el alcance o el calendario. |
| Contraparte | Alloxentric (Max Kreimerman, Karina) | Se escala lo que dependa de ellos: guion, accesos, telefonía, protocolo de comparación. |

Regla de escalamiento. Cualquier riesgo de nivel Crítico o con estado Materializado se informa el mismo día al líder y se trata en la siguiente reunión de seguimiento. Si afecta al alcance, al calendario o a los costos, se comunica además a Alloxentric y al docente.

# 7. Revisión del registro

Cadencia [PROPUESTA]: revisar el registro en cada reunión semanal de seguimiento; actualizar probabilidad, impacto y estado.

Cierre de un riesgo: cuando existe evidencia de que la causa se eliminó o su señal de alerta no se presenta durante dos semanas seguidas.

Nuevos riesgos: se agregan con ID correlativo, responsable y reacción antes de que termine la reunión en que se detectan.

Trazabilidad: cada incidente relevante se documenta en docs/incidents/ del repositorio técnico y se enlaza desde la ficha del riesgo.

# 8. Lecciones de los incidentes ocurridos

| Incidente | Qué pasó | Qué aprendimos | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Speechmatics no se validó (oct) | El componente comprometido para el 14-oct no se completó y el cliente indicó cambiar a Chirp 3. | Mantener los proveedores aislados permitió reemplazar el STT en un solo PR; conviene validar cada proveedor de forma aislada antes de depender de él. | R-02, R-03 |
| HTTP 500 / 502 en Netlify Functions (22–23-oct) | Las funciones recibían un contexto distinto al esperado y luego fallaron al cargar módulos por el empaquetado pnpm en Windows. | Probar las rutas /api/* tras cada despliegue y documentar el incidente. | R-11 |
| Errores de TTS por DNS (26-oct) | Cuatro eventos tts_error en el primer turno hacia ElevenLabs. | Registrar el indicador recoverable y la causa; definir un mensaje de contingencia. | R-10 |
| Fallos en la ruta de Vercel (30-oct) | ERR_MODULE_NOT_FOUND por archivos .mts no empaquetados y un despliegue bloqueado por el autor del commit. | Empaquetar las funciones; desplegar desde una carpeta sin metadatos de otro autor. | R-11 |
| Claves compartidas por chat (oct) | Se pegaron claves de ElevenLabs y Google en una conversación. | Rotarlas y no compartirlas por mensajes; usar archivos de entorno locales. | R-07 |