DUOC UC

SEDE PLAZA OESTE

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

ALLOXENTRIC REAL TIME AGENT

Estado de avance del proyecto

Qué se ha hecho hasta el 30 de octubre de 2026, qué cambió desde el corte del 10 de octubre y qué falta

Asignatura: Capstone  ·  Sigla: PTY4614 / 001V

Docente guía: Luis Bravo Yáñez

Integrantes

Juan Díaz (Product Owner y desarrollador)

Fernando Patricio Olguea González (líder de proyecto y desarrollador)

David Alexis Sepúlveda Manque (Scrum Master y desarrollador)

30 de octubre de 2026 (semana 12)

Código del documento: D04  ·  Versión 1.0 (borrador)

Estado: Borrador para revisión del equipo

## Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 (borrador) | 30-oct-2026 | Juan Díaz | Primera versión redactada a partir del repositorio técnico, los PR #1 a #16, el informe grupal 2.4 y las mediciones del 30-oct. Pendiente de revisión por Fernando y David. |

Leyenda de clasificación (CLAUDE.md del repositorio técnico). [CONFIRMADO] respaldado explícitamente por el equipo, el cliente o el repositorio · [PROPUESTA] sugerida, aún no aprobada · [INFERENCIA] deducida de información confirmada; requiere validación · [PENDIENTE] falta información; no se asume · [REPORTADO POR EL EQUIPO] informado por el equipo sin archivo de respaldo.

# Índice

Haz clic derecho y elige «Actualizar campo» para ver el índice con números de página.

# 1. Resumen ejecutivo

A la fecha de corte del informe grupal 2.4 (10 de octubre de 2026) los componentes existían de forma individual y Speechmatics no estaba validado, por lo que no había una conversación de voz de punta a punta. Veinte días después, el agente sostiene conversaciones de voz completas desde el navegador, con transcripción en vivo, siete escenarios de práctica, métricas de latencia y una demo desplegada. El hito pendiente más importante ya no es el STT sino cerrar lo que depende del cliente (guion, telefonía y protocolo de comparación) y reducir la latencia.

| Indicador | Corte 10-oct | Corte 30-oct |
| --- | --- | --- |
| Pull Requests fusionados en el repositorio técnico | 4 (#1 a #4) | 15 (#1 a #15); el #16 está abierto |
| Pipeline de voz completo (STT → LLM → TTS) | No integrado | Integrado (PR #7) y validado en el navegador (PR #15, parcial) |
| STT | Speechmatics no validado | Google Chirp 3 implementado, fusionado e integrado (PR #6) |
| Proveedores de LLM | DeepSeek | DeepSeek y Gemini (seleccionables) |
| Medición de latencia de punta a punta | Sin medir | Instrumentada (PR #9); mediana 2,59 s en 13 turnos |
| Demo web | No existía | Desplegada en Netlify (PR #11–#14) y en Vercel (PR #16) |
| Pruebas automatizadas | 32 pruebas declaradas en el PR #4 (14 de TTS) y 9 de DeepSeek en el PR #3 | 200 de Python y 91 de la web en la rama del PR #16 |
| Telefonía con Asterisk | No validada | No validada |
| Guion de cobranza y comparación de costos | Sin protocolo | Sin protocolo |

# 2. Línea de tiempo

Fechas de fusión según GitHub (UTC). Los tickets DART-14-x se tomaron del título de cada PR; el ticket 5.1 del PR #16 es una [PROPUESTA] del autor porque aún no hay un ticket confirmado en CoreStream.

| Fecha | Hito | PR / ticket | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-sep | Reunión inicial con Max Kreimerman. | — | Transcripción citada en el informe de Fase 1 |
| 12-sep | Informe de definición del proyecto (Fase 1). | — | Documentos 1.4 y 1.5 |
| 3-oct | Estrategia Git con ramas por ticket y Pull Requests. | PR #1 · DART-14-1.4 | docs/GIT_WORKFLOW.md |
| 7-oct | Entorno Python/LiveKit con pruebas. | PR #2 · DART-14-1.5 | pyproject.toml, uv.lock |
| 8-oct | LLM DeepSeek y TTS ElevenLabs como componentes independientes. | PR #3, #4 · DART-14-1.6 | Pruebas y scripts de verificación |
| 10-oct | Corte del informe grupal 2.4: Speechmatics sin validar. | — | Guía 2.4 |
| 16-oct | Gemini como LLM alternativo. | PR #5 · DART-14-2.1 | llm_gemini.py |
| 17-oct | Google Chirp 3 como STT (reemplaza a Speechmatics). | PR #6 · DART-14-2.2 | stt.py, prueba real del 16-oct |
| 17-oct | Pipeline de voz integrado en LiveKit. | PR #7 · DART-14-2.4 | pipeline.py |
| 18-oct | Grabación de sesión desactivada para validación de desarrollo. | PR #8 · DART-14-2.5 | agent.py |
| 21-oct | Métricas de latencia; resolución de ADC en el arranque. | PR #9, #10 · DART-14-3.1, 3.4 | metrics.py |
| 22-oct | Web demo con acceso seguro y correcciones de CSP. | PR #11, #12 · DART-14-4.1 | web-demo/ |
| 23–24-oct | Corrección de funciones de Netlify (HTTP 500/502) y documentación del incidente. | PR #13, #14 · DART-14-4.2 | docs/incidents/ |
| 26–27-oct | Validación de conversación desde la web demo (borrador). | PR #15 · DART-14-4.3 | docs/validation/ |
| 30-oct | Agentes por habilidad, voces chilenas, rediseño web, mejoras de latencia y despliegue en Vercel. | PR #16 (abierto) · DART-14-5.1 [PROPUESTA] | Rama feature/DART-14-5.1-agent-personas-web-demo |

# 3. Estado por componente

Se mantienen los cuatro estados de la guía 2.4: implementado, probado, fusionado (en la rama principal) e integrado (parte de la sesión de voz completa). ✔ = sí · ◐ = parcial · ✘ = no.

| Componente | Responsable | Impl. | Prob. | Fus. | Integ. | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base LiveKit Agents | Fernando | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #2 |
| STT Google Chirp 3 | Juan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #6; reemplaza a Speechmatics, que no se completó. Prueba real y 14 pruebas sin red. |
| LLM DeepSeek | Fernando | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #3; seleccionable con LLM_PROVIDER. |
| LLM Gemini | [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #5; proveedor por defecto del pipeline. |
| TTS ElevenLabs | David | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #4; 14 pruebas sin red. |
| Pipeline de voz | [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #7. |
| Métricas de latencia | [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #9; 40 pruebas. |
| Web demo en Netlify | Fernando | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PR #11–#14; incidente documentado. |
| Agentes por persona, voces, UI y Vercel | Juan | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | PR #16 abierto; 200 + 91 pruebas; despliegue de prueba verificado. |
| Validación E2E documentada | [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] | ◐ | ◐ | ✔ | — | PR #15: borrador; sin logs archivados. |
| Guion de cobranza y reconocimiento de intenciones | — | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Depende de Alloxentric. |
| Integración Asterisk | — | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Depende de accesos de Alloxentric. |

Autoría. En GitHub casi todos los PR figuran a nombre de una misma cuenta, aunque los diarios de reflexión indican que cada integrante construyó su componente. Por eso la autoría de los PR #5, #7, #9 y #10 se deja como [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] hasta que el equipo la confirme.

# 4. Avance por objetivo específico (Fase 1)

| Objetivo específico | Estado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Analizar y documentar el guion, las intenciones, los requerimientos y el protocolo comparativo. | Parcial | Requerimientos documentados (D03). Falta el guion oficial, las intenciones y el protocolo comparativo. |
| 2. Diseñar la integración de LiveKit, el STT, ElevenLabs y Asterisk y el flujo conversacional. | Parcial | Arquitectura y decisiones documentadas (D01). Falta el flujo conversacional de referencia y Asterisk. |
| 3. Implementar un prototipo de bot con el guion acordado y voz adecuada al contexto chileno. | Parcial | Prototipo conversacional funcionando con voces chilenas y 7 escenarios ficticios. Falta el guion de Alloxentric y la validación de la voz. |
| 4. Planificar y gestionar con Scrum, con trazabilidad por integrante. | Parcial | Ramas por ticket y PR; estos documentos aportan trazabilidad. Faltan registros formales de backlog, sprints y revisiones. |
| 5. Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de interacción por voz, incluida la latencia. | Parcial | 200 + 91 pruebas automáticas y mediciones reales (D05). La latencia (mediana 2,59 s) no cumple 1 s y falta el protocolo formal. |
| 6. Comparar costo y efectividad con la solución actual. | No iniciado | Falta definir efectividad, conceptos de costo y datos de referencia con Alloxentric. |

# 5. Estado del plan de trabajo

Las ventanas de tiempo son las del plan de Fase 1 y del informe 2.4. No se aprobó una replanificación formal de la Carta Gantt; el estado que se muestra es la situación real, no un ajuste aprobado.

| Actividad | Ventana del plan | Estado al 30-oct | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 Análisis del problema y guion de cobranza | S1–S3 | Abierta, parcial | Reunión inicial e informe de Fase 1; el guion no está en el repositorio. [PENDIENTE] |
| A2 Alcance y protocolo comparativo | S3–S4 | Retrasada | Sin protocolo, criterios de efectividad ni método de latencia formal. |
| A3 Recursos, costos y riesgos | S3–S4 (inicial) | En curso | Riesgos: D02. Costos: sin tarifas ni protocolo. [PENDIENTE] |
| A4 Organización y seguimiento con Scrum | Continua | En curso | Ramas, PR y CoreStream; faltan registros formales. |
| A5 Diseño de integración y flujo conversacional | S5–S6 | Parcial | D01 aporta diagramas y decisiones; falta el flujo de referencia y Asterisk. |
| A6 Construcción e integración del bot | S7–S13 | En curso avanzado | Pipeline y demo integrados; falta guion oficial y telefonía. |
| A7 Pruebas funcionales y mediciones | Hasta S14 | Iniciada | D05; mediciones reales parciales y sin protocolo acordado. |
| A8 Corrección y comparación con la solución actual | S14–S15 | No iniciada | Depende de A2 y de datos de Alloxentric. |
| A9 Documentación y trazabilidad | Continua | En curso | Esta carpeta (D01 a D06) y los documentos del repositorio técnico. |
| A10 Informe final, demostración y defensa | S16–S18 | No iniciada | Corresponde a una etapa posterior. |

# 6. Cambios respecto del plan original

| Cambio | Plan original | Realidad | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Speechmatics | Google Chirp 3 | [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] acta del cambio |
| LLM | Evitarlo inicialmente; reconsiderar solo si las pruebas lo justifican y Alloxentric lo acuerda | DeepSeek y Gemini integrados | [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] aprobación formal |
| Alcance de escenarios | Un flujo acotado de cobranza basado en el guion de Alloxentric | Siete escenarios de práctica ficticios, dos de cobranza | [PROPUESTA] PR #16 |
| Demo web | No prevista | Demo con acceso por código en Netlify y Vercel | [PROPUESTA] del equipo |
| Gestión Git | Scrum, sin detalle de Git | Ramas por ticket y PR hacia main | [CONFIRMADO] PR #1 |

# 7. Evidencias disponibles y faltantes

| Evidencia | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Código y pruebas automáticas | https://github.com/fernandoknvz/alloxentric-real-time-agent (rama del PR #16) | [CONFIRMADO] |
| Flujo Git | docs/GIT_WORKFLOW.md | [CONFIRMADO] |
| Incidente de empaquetado en Netlify | docs/incidents/DART-14-4.2-netlify-functions-packaging.md | [CONFIRMADO] |
| Validación de la demo (26-oct) | docs/validation/DART-14-4.3-E2E-2026-10-26-web-demo.md | [CONFIRMADO] el borrador; cifras sin logs |
| Extracto de métricas del 30-oct | E01 (esta carpeta) | [CONFIRMADO] valores numéricos del log del worker |
| Documentos D01 a D06 | Esta carpeta | Borradores para revisión del equipo |
| Actas de reuniones con Alloxentric y registros de CoreStream | — | [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] no adjuntos |
| Guion y flujo de Hites | — | [PENDIENTE] |
| Registros formales de backlog, sprints y retrospectivas | — | [PENDIENTE] |

# 8. Pendientes y próximos pasos

Todos son [PROPUESTA] hasta que el equipo los apruebe en la reunión de seguimiento.

1. Revisar y fusionar el PR #16 con revisión formal de otro integrante, y archivar su evidencia.

2. Cerrar con Alloxentric las preguntas abiertas de D03 (guion, protocolo de comparación, eventos de latencia, accesos de Asterisk, formalización del cambio de STT y LLM).

3. Definir el protocolo de medición de latencia y repetir las pruebas archivando los logs completos de cada sesión.

4. Decidir cómo reducir la latencia (la espera de la transcripción final concentra ≈1,2 s de los ≈2,6 s): evaluar otro STT, Vertex AI en São Paulo y una muletilla hablada.

5. Mover el worker a un servicio persistente y usar una cuenta de servicio de Google; definir tope de duración y de llamadas simultáneas.

6. Validar las voces con una prueba auditiva y confirmar titularidad de la cuenta y licencias de ElevenLabs.

7. Spike de telefonía con Asterisk apenas haya acceso, o acordar por escrito que el MVP se valida en navegador.

8. Registrar Scrum (backlog, sprints, retrospectivas) y las actas de reuniones en CoreStream.

9. Actualizar la Carta Gantt con las fechas que el equipo y el docente aprueben.