Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Identificación y fecha de corte Proyecto Alloxentric Real Time Agent. Equipo DART_14: Juan Díaz, Fernando Olguea y David Sepúlveda. Fecha de corte: 10 de octubre de 2026 (semana 9 del calendario académico). Este informe separa lo que está implementado de forma individual de lo que está integrado y validado, y marca como pendiente lo que el equipo aún debe confirmar. Estado general del proyecto El equipo desarrolla un MVP funcional de un agente conversacional de voz en tiempo real para el escenario de cobranza, cuyo flujo conversacional toma como referencia el flujo de Hites proporcionado por Alloxentric. El proyecto está en la etapa de construcción de componentes (actividad A6, semanas 7 a 13 del plan). La base de LiveKit, DeepSeek y ElevenLabs están implementados y fusionados en el repositorio técnico, cada uno de forma individual. Speechmatics todavía no está validado y el pipeline completo no está integrado, por lo que el agente aún no sostiene una conversación de voz de punta a punta. La plataforma SaaS empresarial completa queda fuera del alcance del MVP, lo que es coherente con las exclusiones definidas en Fase 1 (no construir una plataforma de campañas). Actividades de gestión y preparación Entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre se creó el repositorio técnico, se definieron los lineamientos de desarrollo y se acordó una estrategia Git con ramas por ticket (DART-14-1.4 a 1.6), Pull Requests hacia la rama principal y revisión entre integrantes (PR #1, EV-002). El seguimiento de las tareas se realiza en CoreStream y GitHub, y el equipo mantiene reuniones semanales de seguimiento con Karina, representante de Alloxentric. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Las actas o registros de CoreStream y de esas reuniones no están adjuntos a este informe. Avances técnicos y componentes implementados • Base LiveKit Agents (Fernando): entorno Python con dependencias fijadas, esqueleto de agente y validación de configuración (PR #2, fusionado el 7 de octubre; EV-003, EV-004). Es la base del agente y todavía no incluye un pipeline conversacional. • DeepSeek LLM (Fernando): componente construido con el plugin oficial de LiveKit, con modelo y configuración explícitos, 9 pruebas que no usan la red y un script de verificación manual (PR #3, fusionado el 8 de octubre; EV-005 a EV-007). • ElevenLabs TTS (David): componente construido con el plugin oficial, con 14 pruebas que no usan la red y un script de verificación manual (PR #4, fusionado el 8 de octubre; EV-010 a EV-012). • Speechmatics STT (Juan): no validado a la fecha de corte; no hay código de este componente fusionado en la rama principal del repositorio técnico. Juan se comprometió a tenerlo listo para la reunión del miércoles 14 de octubre. Ese compromiso no equivale a una implementación completada. Estado por componente a la fecha de corte: Componente; Responsable; Implementado; Probado; Fusionado; Integrado. Base LiveKit; Fernando; Sí (esqueleto); Pruebas unitarias sin red; Sí (PR #2); No. Speechmatics STT; Juan; No validado; No; No; No. DeepSeek LLM; Fernando; Sí; Unitarias sin red y 1 verificación manual*; Sí (PR #3); No. ElevenLabs TTS; David; Sí; Unitarias sin red y 1 verificación manual*; Sí (PR #4); No. Pipeline completo; Equipo; No; No; No; No. Integración Asterisk; Equipo; No validada; No; No; No. *Resultados informados por el equipo en los PR y el README; no hay logs adjuntos. «Implementado», «probado», «fusionado» e «integrado» son estados distintos: ningún componente está integrado en un flujo de voz. Dependencias y estado de integración del MVP Los componentes dependen unos de otros: el LLM recibe el texto que entrega el STT y el TTS recibe la respuesta del LLM. Mientras Speechmatics no esté validado, DeepSeek y ElevenLabs solo pueden verificarse de forma aislada. Están pendientes el pipeline completo (LiveKit, Speechmatics, DeepSeek, ElevenLabs y de vuelta a LiveKit), las pruebas end-to-end y la medición de latencia end-to-end; la integración con Asterisk no está validada. Las mediciones disponibles corresponden a una ejecución aislada por componente (DeepSeek: cerca de 2,3 s en una llamada, sin precisar qué intervalo se midió; ElevenLabs: primer audio a los 0,69 s y síntesis total de 1,00 s). Con ellas no se puede concluir si se cumple el requisito de respuesta de no más de un segundo definido en Fase 1. Riesgos y dificultades • Dependencia de Speechmatics para armar y probar el pipeline; su cierre depende del compromiso del 14 de octubre. • Latencia end-to-end sin medir; riesgo de no cumplir el requisito de respuesta rápida al sumar las tres etapas. [INFERENCIA] • Integración con Asterisk y entorno de pruebas telefónicas sin validar; dependen de recursos de Alloxentric. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] • Costos de los servicios externos sin medir: el consumo de créditos de ElevenLabs no pudo consultarse con la clave utilizada. • Actividades de análisis, protocolo y diseño (A1, A2, A5) con la ventana inicial vencida y sin evidencia suficiente de cierre. • Registros formales de Scrum y logs de pruebas no disponibles para adjuntar, y revisión entre pares inconsistente: los PR #2 y #4 se fusionaron sin revisión registrada y el PR #3 tiene un comentario de revisión, no una aprobación formal. Próximas acciones [PROPUESTA, aún no aprobadas por el equipo] • Validar Speechmatics, usando la reunión del 14 de octubre como punto de control. • Conectar los tres componentes en una sesión de LiveKit y ejecutar la primera prueba end-to-end. • Definir los eventos de inicio y término para medir la latencia y medirla de punta a punta. • Formalizar con Alloxentric el protocolo de comparación de costo y efectividad (A2) y documentar el diseño de integración con el flujo de Hites como referencia (A5). • Definir cómo se probará la telefonía con Asterisk y qué entorno de pruebas se utilizará. • Registrar backlog y revisiones de Scrum, exigir revisión formal de los PR y guardar los logs de las pruebas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste No existe un ajuste aprobado a los objetivos. Se mantienen los objetivos originales de la Fase 1 (guía 1.5, sección 4), que se reproducen a continuación con el avance a la fecha de corte. Objetivo general (Fase 1) Desarrollar y evaluar, durante el periodo académico de 18 semanas, un prototipo de bot de cobranza por voz basado en LiveKit, integrado con Speechmatics, ElevenLabs y la telefonía Asterisk de Alloxentric, para comparar su costo y efectividad por llamada con la solución actual de la empresa, considerando el requisito de respuesta de no más de un segundo y los criterios de calidad acordados para el guion de cobranza. Objetivos específicos (Fase 1) y avance OE1. Analizar y documentar el guion de cobranza proporcionado por Alloxentric, las intenciones que deberá reconocer el bot y los requerimientos funcionales y no funcionales, estableciendo criterios de aceptación y un protocolo de comparación de costos y efectividad con la solución actual. Avance: parcial. Se consolidaron las indicaciones de Alloxentric en los documentos de Fase 1 y, según informó el equipo, se recibió el flujo de Hites como referencia. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] No hay documento de análisis del flujo, criterios de aceptación ni protocolo de comparación en los repositorios. OE2. Diseñar la integración de LiveKit, Speechmatics, ElevenLabs y Asterisk, definiendo el flujo conversacional basado inicialmente en intenciones y las decisiones técnicas necesarias para atender el requisito de baja latencia. Avance: parcial. Hay decisiones técnicas documentadas (plugins oficiales, modelos explícitos, configuración por variables de entorno; EV-009), pero no hay diagramas de integración ni el flujo conversacional documentado, y la integración con Asterisk no está validada. OE3. Implementar un prototipo funcional de bot de cobranza que ejecute el guion acordado, reconozca las intenciones definidas y utilice una voz adecuada al contexto chileno, considerando un LLM únicamente si las pruebas justifican su necesidad y Alloxentric acuerda su incorporación. Avance: en curso. Base LiveKit, DeepSeek y ElevenLabs están implementados y fusionados de forma individual. Speechmatics no está validado y no hay pipeline ni flujo de cobranza ejecutándose de punta a punta. OE4. Planificar y gestionar el proyecto mediante Scrum, manteniendo la priorización del trabajo, el seguimiento de avances, riesgos y dependencias, y la trazabilidad de las contribuciones de cada integrante. Avance: en curso. Estrategia Git con Pull Requests por ticket, seguimiento en GitHub y CoreStream y reuniones semanales con Karina. Faltan registros formales de Scrum para adjuntar. OE5. Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de interacción por voz, coordinadas con Alloxentric, para verificar el cumplimiento del guion, el reconocimiento de intenciones, la adecuación de la voz y el requisito de respuesta de no más de un segundo, según el procedimiento de medición acordado. Avance: inicial. Pruebas unitarias sin red (32 informadas en el PR #4) y una verificación manual por componente. Pendientes las pruebas end-to-end, de integración, de voz y de latencia end-to-end. OE6. Comparar el costo y la efectividad por llamada del prototipo con los datos de referencia de la solución actual, bajo condiciones equivalentes acordadas con Alloxentric, y documentar los resultados, las limitaciones y las recomendaciones de utilización. Avance: no iniciado. Depende del protocolo (A2), del pipeline integrado y de datos de referencia de la solución actual. El objetivo se mantiene sin cambios. Diferencias entre la planificación inicial y las decisiones técnicas posteriores • LLM: el plan indicaba evitar un LLM inicialmente y considerarlo solo si las pruebas lo justificaban y Alloxentric acordaba su incorporación. Hoy DeepSeek forma parte del flujo técnico del MVP y existe un componente implementado. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Este informe no cuenta con un registro de aprobación formal con fecha; se presenta como una diferencia respecto del plan y no como un ajuste aprobado. • Caso de uso: se mantiene cobranza. El flujo de Hites se usa solo como referencia conversacional; no se afirma ni se asume una integración productiva con Hites. • Alcance: MVP funcional de voz en tiempo real, sin plataforma SaaS completa, coherente con las exclusiones de Fase 1. • Comparación de costo y efectividad: el objetivo se mantiene. No se ha iniciado y depende de A2 y de contar con el pipeline integrado. • Calendario: A2 y A5 están con retraso respecto de su ventana y A1 sigue abierta. La construcción (A6) y las pruebas (A7) están dentro de su ventana. • Telefonía: el plan incluía la telefonía Asterisk como recurso; su integración no está validada a la fecha. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste No se propone un cambio de metodología. La metodología declarada en Fase 1 fue Scrum, con Juan Díaz como Product Owner y desarrollador, Fernando Olguea como líder de proyecto y desarrollador y David Sepúlveda como Scrum Master y desarrollador. Prácticas efectivamente evidenciadas • Trabajo en ramas por ticket (DART-14-1.4 a 1.6), Pull Requests hacia la rama principal y commits con convención (EV-002, EV-014). • Responsabilidades por componente: Fernando (coordinación, gestión Git y DeepSeek), Juan (Speechmatics) y David (ElevenLabs). • Seguimiento de actividades en CoreStream y GitHub, y reuniones semanales de seguimiento con Karina (informado por el equipo; registros no adjuntos). • Revisión entre pares en el PR #3 (EV-008) y documentación de pendientes y limitaciones en el README y los PR (EV-015). • Pruebas unitarias sin red por componente y una verificación manual por componente (EV-004, EV-006, EV-011, EV-007, EV-012). Reconocimiento de brechas No contamos con registros formales de planificación de Sprints, Sprint Backlog, revisiones de Sprint ni retrospectivas que podamos adjuntar, por lo que no afirmamos haber aplicado todas las ceremonias de Scrum. El diario 2.1 de David también reconoce esta brecha. La duración de los Sprints y la definición de terminado, pendientes en Fase 1, no constan como formalizadas. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] [PROPUESTA] Registrar el backlog y las revisiones desde la próxima semana y exigir revisión formal de los Pull Requests. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Se seleccionaron evidencias verificables que remiten a Pull Requests, commits y archivos del repositorio técnico (fernandoknvz/alloxentric-real-time-agent, privado) y del repositorio académico (fernandoknvz/Capstone). Permiten comprobar qué se construyó, cuándo y por quién, y distinguir lo implementado de lo integrado. Los resultados de pruebas y mediciones son los informados por el equipo en los PR y el README; no se adjuntan logs porque no están guardados en los repositorios. No se incluyen claves, credenciales ni datos personales o confidenciales de Alloxentric. El material de Hites no se adjunta: su flujo se usa solo como referencia. ID y qué demuestra; Actividad / Objetivo; Ubicación verificable; Limitaciones. EV-002 Estrategia Git y trabajo colaborativo; A4, A9 / OE4; Repo técnico: PR #1 (fusionado el 3 oct), commit 909e6bf, docs/GIT_WORKFLOW.md; No hay actas de aprobación en el repositorio.. EV-003 Entorno Python/uv y esqueleto de agente LiveKit; A6 / OE3; PR #2 (fusionado el 7 oct), commit 987a29f, agent.py, config.py, pyproject.toml; Sin pipeline ni registro de ejecución en una sala real.. EV-004 Pruebas de configuración y arranque; A7 / OE5; tests/test_config.py, tests/test_project_bootstrap.py; «9/9» en el PR #2; Resultado informado, sin log.. EV-005 Componente LLM DeepSeek; A6 / OE3; PR #3 (fusionado el 8 oct), commit 247924b, llm.py, config.py; No integrado; respaldo de la decisión pendiente.. EV-006 Pruebas unitarias del LLM; A7 / OE5; tests/test_llm.py (9 casos); «18/18» en el PR #3; Informado, sin log.. EV-007 Verificación manual de DeepSeek; A7 / OE5; scripts/check_deepseek_llm.py; resultado en el cuerpo del PR #3; Una ejecución; el intervalo medido no está precisado.. EV-008 Revisión entre pares del PR #3; A4 / OE4; Review y comentario en el PR #3 (8 oct); Registrada como comentario, no como aprobación formal.. EV-009 Decisión técnica documentada sobre el modelo de DeepSeek; A5 / OE2; README.md (sección DeepSeek) y config.py; Fuentes externas citadas no verificadas en este informe.. EV-010 Componente TTS ElevenLabs; A6 / OE3; PR #4 (fusionado el 8 oct), commit f476a22, tts.py, config.py; No integrado; modelo y voz son propuesta temporal; PR sin revisión registrada.. EV-011 Pruebas unitarias del TTS; A7 / OE5; tests/test_tts.py (14 casos); «32 passed» en el PR #4; Informado, sin log.. EV-012 Verificación manual de ElevenLabs; A7 / OE5; scripts/check_elevenlabs_tts.py; README y PR #4; Una ejecución; créditos no medidos.. EV-013 Control de secretos; A3, A9 / OE4; .gitignore, .env.example; GIT_WORKFLOW.md, sección 12; Control preventivo, no auditoría.. EV-014 Trazabilidad entre ramas, PR y tickets; A4, A9 / OE4; Ramas y PR #1 a #4 del repo técnico; Los tickets de CoreStream no están adjuntos.. EV-015 Pendientes y límites declarados; A3, A9 / OE4; README («Lo que NO existe todavía») y cuerpo del PR #4; —. EV-016 Diarios de reflexión 2.1 de Fernando y David; A4, A9 / OE4; Repo académico: PR #1 y #2, carpeta Fase 2/Evidencias Individuales; El diario de Juan Díaz aún no está publicado.. EV-017 Plan de trabajo, objetivos y metodología originales; A1 a A10 / OE1 a OE6; Repo académico: Fase 1/Evidencias Grupales, guía 1.5 (secciones 4, 5, 7 y 8); —. Calidad del proyecto • Pruebas unitarias que no consumen servicios externos, incluida una que verifica que al construir los componentes no se abre la red (EV-006, EV-011). • Modelos y voz definidos de forma explícita y configuración por variables de entorno, con las claves fuera de Git (EV-005, EV-010, EV-013). • Cambios integrados mediante Pull Requests asociados a tickets, con limitaciones y pendientes declarados (EV-014, EV-015). • Brechas reconocidas: revisión entre pares incompleta, ausencia de CI y de logs guardados. Evidencias aún no disponibles para adjuntar [PENDIENTE] • Exportación o captura del tablero de CoreStream. • Actas o registros de las reuniones semanales con Karina y del compromiso del 14 de octubre. • Logs de pytest y de las verificaciones manuales. • Descripción anonimizada del flujo de Hites. No se adjunta el archivo original. • Evidencia de Speechmatics, cuando exista un Pull Request. • Acceso del docente al repositorio técnico privado, por confirmar. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar procesos y requerimientos de la organización. | A1. Análisis del problema y guion de cobranza. | Transcripción de la reunión, guion y documentación empresarial. | 3 semanas: S1 a S3. | Juan Díaz coordina; Fernando Olguea y David Sepúlveda participan. | El caso de uso de cobranza está confirmado. La recepción y revisión del guion siguen pendientes. | En curso. La ventana prevista (S1 a S3) ya venció y la actividad sigue abierta. Evidencia: las indicaciones de Alloxentric están consolidadas en los documentos 1.4 y 1.5 de Fase 1 (EV-017) y, según informó el equipo, se recibió el flujo de Hites como referencia del escenario de cobranza. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] No hay un documento de análisis del flujo, de las intenciones y de las respuestas esperadas en los repositorios. | Referencia conversacional: el MVP toma como referencia el flujo de Hites proporcionado por Alloxentric (informado por el equipo). Sin replanificación formal. |
| Analizar requerimientos y evaluar soluciones informáticas. | A2. Definición del alcance y protocolo comparativo. | Guion, acuerdos con Alloxentric y datos de la solución actual. | 2 semanas: S3 a S4; refinamiento durante los Sprints. | Juan Díaz coordina; los tres integrantes elaboran el protocolo. | Confirmar cómo verificar la respuesta de no más de un segundo. No suponer ahorros ni definir efectividad sin acuerdo empresarial. | Con retraso. La ventana prevista (S3 a S4) venció. No hay en los repositorios un protocolo comparativo, criterios de efectividad ni un método de medición de latencia end-to-end. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Confirmar si existe algún avance parcial fuera de los repositorios. | Sin ajuste aprobado. El objetivo de comparar costo y efectividad (OE6) se mantiene. [PROPUESTA] Definir el protocolo con Alloxentric antes de las pruebas end-to-end. |
| Gestionar proyectos informáticos. | A3. Planificación de recursos, costos y riesgos. | Disponibilidad del equipo, condiciones de acceso, límites de consumo y estimaciones. | 2 semanas: S3 a S4; seguimiento posterior. | Fernando Olguea coordina; Juan Díaz y David Sepúlveda participan. | Distinguir recursos prometidos de recibidos. Confirmar financiamiento y disponibilidad de claves, telefonía y entorno de pruebas. | En curso. Corresponde a la actividad de seguimiento posterior a S3 y S4. Evidencia: claves y configuración fuera de Git (EV-013) y pendientes registrados (EV-015). Pendiente: consumo y costo de los servicios (los créditos de ElevenLabs no pudieron medirse), límites de uso, telefonía y entorno de pruebas. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Acuerdos de financiamiento y accesos. | Sin ajuste formal. |
| Gestionar proyectos informáticos. | A4. Organización y seguimiento mediante Scrum. | Product Backlog, Sprint Backlogs y registros de seguimiento. | Durante S3 a S18. | David Sepúlveda facilita; Juan Díaz y Fernando Olguea participan. | Duración de Sprints pendiente de acuerdo. Los tres desarrolladores planifican su trabajo; Juan mantiene las prioridades del producto. | En curso. Evidencia: flujo de ramas y Pull Requests por ticket (EV-002, EV-014), revisión entre pares en el PR #3 (EV-008), y seguimiento en GitHub y CoreStream con reuniones semanales con Karina (informado por el equipo). No hay registros formales de Sprints, backlog ni retrospectivas para adjuntar. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] | Práctica de gestión adoptada: Pull Requests por ticket. [PROPUESTA] Registrar backlog y revisiones, y exigir revisión formal de los PR antes de fusionar. No se aprobó cambio de metodología. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución informática. | A5. Diseño de integración y flujo conversacional. | Guion, requerimientos y documentación técnica de los componentes. | 2 semanas: S5 a S6; ajustes durante los Sprints. | Fernando Olguea coordina; Juan Díaz y David Sepúlveda participan. | Evitar un LLM inicialmente, según Max. Precisar el comportamiento ante respuestas no reconocidas y el manejo seguro de credenciales. | Con retraso. La ventana prevista (S5 a S6) venció. Hay decisiones técnicas documentadas (EV-009), pero no existen diagramas de integración ni el flujo conversacional documentado, y la integración con Asterisk no está validada. | Diferencia respecto del plan: se incorporó un LLM (DeepSeek), aunque la observación original indicaba evitarlo inicialmente. No consta en estos documentos una aprobación formal con fecha. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Se informa como diferencia, no como ajuste aprobado. |
| Desarrollar e integrar soluciones de software. | A6. Construcción e integración del bot de cobranza. | LiveKit, Speechmatics, ElevenLabs, Asterisk, claves autorizadas y repositorio. | 7 semanas: S7 a S13. | Juan Díaz, Fernando Olguea y David Sepúlveda. | La integración telefónica depende de los accesos. Coordinar la entrega y el despliegue con Alloxentric; no presuponer acceso a producción. | En curso. Dentro de la ventana prevista (S7 a S13). Implementados y fusionados de forma individual: base LiveKit (EV-003), DeepSeek (EV-005) y ElevenLabs (EV-010). Speechmatics no está validado; Juan se comprometió a tenerlo para la reunión del miércoles 14 de octubre, lo que no equivale a una implementación completada. Pipeline completo e integración con Asterisk pendientes. | Incorporación de DeepSeek (ver A5). Sin cambio de calendario aprobado. |
| Realizar pruebas de productos y procesos. | A7. Pruebas funcionales y mediciones comparativas. | Incrementos del prototipo, escenarios autorizados, registros de consumo y datos de referencia. | 8 semanas: S7 a S14. | David Sepúlveda coordina los registros; los tres integrantes ejecutan pruebas. | Comenzar con los componentes disponibles. Las llamadas y campañas se coordinarán con Alloxentric. Identificar versión y condiciones de cada prueba. | En curso. Dentro de la ventana prevista (S7 a S14). Pruebas unitarias sin red (EV-004, EV-006, EV-011) y una verificación manual por componente (EV-007, EV-012), informadas en los PR sin logs adjuntos. Pendientes: pruebas end-to-end y medición de latencia end-to-end. | Sin ajuste aprobado. [PROPUESTA] Definir los eventos de inicio y término de la medición de latencia. |
| Desarrollar mejoras y evaluar resultados de software. | A8. Corrección y comparación con la solución actual. | Resultados de pruebas, incidencias, costos y datos de ambas soluciones. | 2 semanas: S14 a S15. | Los tres desarrolladores; Juan Díaz coordina la revisión con Alloxentric. | La comparación requiere condiciones equivalentes. Reconsiderar un LLM solo si las pruebas lo justifican y la empresa acuerda su incorporación. | No iniciado. La ventana prevista (S14 a S15) aún no corresponde. Depende del pipeline integrado, del protocolo comparativo (A2) y de datos de referencia de la solución actual. | Sin ajustes. Se mantiene el objetivo de comparar costo y efectividad. |
| Gestionar proyectos y documentar el desarrollo de software. | A9. Documentación y trazabilidad de evidencias. | Repositorio, documentos, acuerdos y registros de pruebas. | Durante S1 a S18. | Fernando Olguea coordina; cada integrante registra sus aportes. | No publicar claves ni datos sensibles. Distinguir las tareas del equipo de las ejecutadas por Alloxentric. | En curso. Evidencia: EV-001, EV-013, EV-014, EV-015, EV-016 y EV-017. Pendientes: logs de pruebas, registros de CoreStream y actualización de la documentación interna del repositorio técnico. | Sin ajuste aprobado. |
| Comunicar los resultados de la solución desarrollada. | A10. Informe comparativo, demostración y defensa. | Prototipo evaluado, informe comparativo y evidencias verificables. | 3 semanas: S16 a S18. | Juan Díaz, Fernando Olguea y David Sepúlveda. | No afirmar superioridad sin respaldo. Si faltan datos de referencia, explicar qué conclusiones no pueden establecerse. | No iniciado. La ventana prevista (S16 a S18) aún no corresponde. | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores • División de responsabilidades por componente (Fernando: DeepSeek y coordinación; Juan: Speechmatics; David: ElevenLabs), que permitió construir DeepSeek y ElevenLabs en paralelo (EV-005, EV-010). [CONFIRMADO] • Flujo de trabajo con ramas por ticket y Pull Requests (EV-002, EV-014), y seguimiento en GitHub y CoreStream. [CONFIRMADO] • Reuniones semanales de seguimiento con Karina, representante de Alloxentric (informado por el equipo). [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Registros no adjuntos. • Uso de las integraciones oficiales de LiveKit Agents y de pruebas unitarias independientes de los servicios externos, que permiten verificar cada pieza por separado (EV-006, EV-011). [CONFIRMADO] • Disponer del flujo de Hites como referencia del escenario de cobranza (informado por el equipo). • Registro de limitaciones y pendientes en el README y los PR (EV-015). [CONFIRMADO] Dificultades • Dependencia entre componentes: sin Speechmatics validado no es posible armar ni probar el pipeline, y DeepSeek y ElevenLabs solo se verifican de forma aislada. [CONFIRMADO] • Análisis, definición de alcance y diseño (A1, A2, A5) con la ventana inicial vencida y sin evidencia suficiente de cierre. [INFERENCIA] El trabajo se concentró en preparar el entorno y construir componentes. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] El equipo debe confirmar los motivos. • Integración con Asterisk y entorno de pruebas telefónicas sin validar; dependen de recursos de Alloxentric. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] • Latencia end-to-end sin medir: las mediciones actuales son una ejecución aislada por componente. [CONFIRMADO] • Costos sin medir: el consumo de créditos de ElevenLabs no pudo consultarse con la clave utilizada. [CONFIRMADO] • Registros formales de Scrum y logs de pruebas no disponibles para adjuntar, y revisión entre pares inconsistente: PR #2 y #4 fusionados sin revisión registrada y PR #3 con un comentario de revisión sin aprobación formal. [CONFIRMADO] • Documentación interna del repositorio técnico parcialmente desactualizada (CLAUDE.md; el README menciona un AGENTS.md que no existe). [CONFIRMADO] Acciones ya realizadas [CONFIRMADO] • Declarar en el README y en los PR que los componentes son individuales y no están integrados, para no presentarlos como un agente funcional. • Fijar modelos y configuración de forma explícita, probar sin red y mantener las claves fuera de Git. • Verificar cada proveedor de forma aislada antes de integrarlo. Acciones propuestas, aún no aprobadas [PROPUESTA] • Validar Speechmatics en la reunión del 14 de octubre y, si está listo, integrar el pipeline y ejecutar la primera prueba end-to-end. • Definir los eventos de medición de latencia y medirla de punta a punta. • Acordar con Alloxentric el protocolo de comparación y el entorno de pruebas, incluida la telefonía. • Exigir revisión formal de los PR, registrar backlog y revisiones de Scrum, y guardar los logs de las pruebas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se eliminó ninguna actividad del plan ni se aprobó una replanificación formal de la Carta Gantt. Por eso la matriz de la sección 2 no utiliza el estado «Ajustada» en ninguna actividad. Diferencias efectivamente ocurridas respecto del plan [CONFIRMADO] • Incorporación de DeepSeek como LLM del MVP, con un componente implementado y fusionado. El plan indicaba evitar un LLM inicialmente y reconsiderarlo solo si las pruebas lo justificaban y Alloxentric acordaba su incorporación. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] No presentamos esta incorporación como una aprobación formal con fecha, porque este informe no cuenta con ese registro. • Uso del flujo de Hites como referencia conversacional del escenario de cobranza (informado por el equipo), sin integración productiva con Hites. • Alcance acotado a un MVP funcional de voz en tiempo real, sin plataforma SaaS completa, en línea con las exclusiones de Fase 1. • Práctica de gestión añadida: estrategia Git con Pull Requests por ticket (EV-002). Justificación [INFERENCIA] Las diferencias responden a priorizar un MVP funcional de voz a voz, objetivo que el repositorio técnico establece como prioridad, y a construir los componentes en paralelo. No existe un registro formal de la justificación de cada decisión. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Propuestas todavía no aprobadas [PROPUESTA] • Replanificar A2 y A5 con nuevas fechas y actualizar la Carta Gantt. • Registrar formalmente con Alloxentric la decisión sobre el LLM y su respaldo. • Formalizar el protocolo de comparación de costo y efectividad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actividades con retraso • A2, definición del alcance y protocolo comparativo (ventana S3 a S4): sin protocolo, criterios de efectividad ni método de medición de latencia end-to-end en los repositorios. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] Confirmar si hay un avance parcial. • A5, diseño de integración y flujo conversacional (ventana S5 a S6): hay decisiones técnicas documentadas, pero no diagramas ni el flujo conversacional, y Asterisk no está validado. • Motivos: [INFERENCIA] el trabajo se concentró en preparar el entorno y construir los componentes. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN] El equipo debe confirmarlos. Actividades en curso con la ventana inicial vencida o con riesgo • A1 (ventana S1 a S3) y A3 (ventana inicial S3 a S4) siguen abiertas, con los pendientes indicados en la matriz. • Speechmatics, parte de A6: sin retraso formal respecto del plan, cuya ventana llega hasta S13, pero es el componente que condiciona el pipeline. Juan se comprometió a tenerlo para la reunión del miércoles 14 de octubre; ese compromiso no equivale a una implementación completada. Si no se cumple, se retrasan la integración, las pruebas end-to-end (A7, hasta S14) y la comparación (A8, S14 a S15). [INFERENCIA] Actividades no iniciadas • A8 (S14 a S15) y A10 (S16 a S18): no corresponde aún su ejecución según el plan. Estrategias de recuperación [PROPUESTA, aún no aprobadas] • Revisar el estado de Speechmatics el 14 de octubre y, si no está listo, acordar un nuevo plazo y evaluar apoyo de otro integrante. • Priorizar la prueba end-to-end y la medición de latencia apenas el STT esté validado. • Acordar con Alloxentric (Karina) el protocolo de comparación, los datos de referencia y el entorno de pruebas con Asterisk. • Documentar el diseño de integración con diagramas y el flujo de referencia de Hites, y registrar el seguimiento de Scrum en CoreStream. • Actualizar la Carta Gantt con las fechas que el equipo apruebe.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.